## PLANILHA
|  |  | Revisão | Data |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 498519.0493
Planilhas Públicas de Referência - CPOS - TCPO PINI - SINAPI - SIURB - BASE JUNHO 2020 |  |  | 0 | 2020-06-20 |  | LEIS SOCIAIS (LS) - DESONERADO |  |  | 98.89%
|  |  | PRAZO DA OBRA |  |  | 120 dias |  | B.D.I. | 20%
Item | código | Descrição | Unid | Quant | Valor Unitário |  | Valor do Serviço |  | CUSTO TOTAL COM BDI
[5 empty] | M.O. | Material | M.O. TOTAL com L.S. | Material
1 | Serviços Preliminares
1.2 | COPS - 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 0 | 327 | 0 | 1308 | 1569.6
1.3 | 16.06.078 - FDE | Fornecimento e instalaçao de placa de identificaçao de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m2 | 5.3 | 19.93 | 303.8358 | 210.0855 | 1610.3296 | 2184.4982
1.4 | composição unitária | Demolição de cobertura de telha trapezoidal - mão de obra | m2 | 696.29 | 1.54 | 0 | 2132.6708 | 0 | 2559.205
1.5 | 02.102.000010.SER | Demolição de estrutura de madeira do FORRO EXISTENTE | m2 | 696.29 | 10.03 | 0 | 13890.0573 | 0 | 16668.0688
1.6 | 02.102.000045.SER | Demolição de revestimento com argamassa - remoção inclusive manta asfáltica | m2 | 456 | 3.86 | 0 | 3500.7822 | 0 | 4200.9387
1.7 | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento (GUARDA-CORPO) | m2 | 14.86 | 3.86 | 0 | 114.0825 | 0 | 136.899
1.8 | 32.109.000112.SER | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m3 | 55 | 6.96 | 7.89 | 761.3509 | 433.95 | 1434.3611
2 | Ancoragem e Linha de vida
2.1 | Cotação de mercado | Elemento metálico tipo Olhal Inox 316 injeção química HIT-RE, Haste Inox 304.. | pontos /ancor | 82 | 0 | 162 | 0 | 13284 | 13284
2.2 | Cotação de mercado | Cabo de Aço galvanizado 5/16 – 8mm 6x18 AA Esticador 5/8 Absorvedor de energia Sapatilhas Grampos | m | 184 | 0 | 71.67 | 0 | 13187.28 | 13187.28
3 | Cobertura
3.1 | 07.03.135 | Telha galvalume / aco galv sanduiche e=30mm (pur) / (pir) trapez h=40mm nas duas faces e= 0,50mm com pint faces aparentes. | M2 | 705.89 | 7.29 | 108.17 | 10234.7563 | 76356.1213 | 103909.0531
3.2 | 07.04.041 - FDE | Cumeeira de aco natural perfil ondul ou trap e=0,65mm h ate 40mm | m | 34.3 | 8.56 | 53.684 | 583.957 | 1841.3612 | 2910.3818
3.3 | 07.04.102 | Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 600mm ( platibanda) | m | 120 | 7.29 | 32.3 | 1739.8897 | 3876 | 6739.0677
3.4 | 07.04.120 | Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,65mm corte ate 300mm ( marquises) | M | 63.5 | 10.93 | 27.13 | 1380.406 | 1722.755 | 3723.7932
3.5 | composição unitária | Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 700mm ( empena - oitão) | M | 41 | 15.83 | 35.3 | 1290.8558 | 1447.3 | 3285.7869
4 | Impermeabilização
4.1 | 10.104.000105.SER | Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm | m² | 418 | 7.15 | 5.23 | 5944.2254 | 2186.14 | 9756.4385
4.2 | 10.104.000095.SER | Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7 # 3 cm (inclusive rodapé h=40cm) | m² | 418 | 9.69 | 12.74 | 8055.8803 | 5325.32 | 16057.4404
4.3 | 10.104.000010.SER | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster | m² | 418 | 5.95 | 35.66 | 4946.5932 | 14905.88 | 23822.9678
4.4 | 10.104.000100.SER | Preparo de superfície interna de reservatório para impermeabilização, aplicando uma camada de argamassa preparada com adesivo | m² | 56.61 | 4.73 | 13.7 | 532.5584 | 775.557 | 1569.7385
4.5 | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante (Revestimento impermeabilizante, flexível, bi componente à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno). | m² | 34.49 | 5.38 | 35.87 | 369.0527 | 1237.1563 | 1927.4508
4.6 | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante - RESERVATÓRIO INFERIOR | m² | 22.12 | 5.38 | 35.87 | 236.6902 | 793.4444 | 1236.1616
5 | Elementos Metálicos
5.1 | composição unitária | guarda corpo de ferro,Perfil tubular retangular de aço 60x40mm, Tubo de aço galvanizado Ø=45mm, Tubo de aço galvanizado Ø=25mm | m | 12 | 41.81 | 194.28 | 997.8709 | 2331.36 | 3995.0771
5.2 | composição unitária | Escada Metálica acesso a calha | peça | 2 | 0 | 350 | 0 | 700 | 840
6 | Sistemas Hidráulicos
Águas Pluviais
6.1 | 08.11.052 | Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 75 incl conexões | m | 205 | 16.84 | 13.54 | 6866.0806 | 2775.7 | 11570.1367
6.2 | 13.121.000500.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm - 3" | un | 8 | 0.91 | 26.37 | 14.4792 | 210.96 | 270.527
6.3 | 13.102.000809.SER | Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm (coletores) | m | 80 | 13.72 | 51.11 | 2183.0166 | 4088.8 | 7526.18
7 | Revestimentos de superfícies
7.1 | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m2 | 1 | 1.87 | 2.05 | 3.7192 | 2.05 | 6.9231
7.2 | 20.102.000014.SER | Emboço para parede interna # 3 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | m2 | 1 | 9.17 | 10.62 | 18.2382 | 10.62 | 34.6299
8 | Forros
8.1 | 10.01.082- FDE | Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm | m2 | 673.65 | 4.55 | 19.8563 | 6096.1923 | 13376.1965 | 23366.8666
8.2 | 03.04.010 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) - Perfil Z = 125x50x3,04 | kg | 3871 | 0 | 17.04 | 0 | 65961.84 | 79154.208
8.3 | cotação mercado | Ripas metalicas para forro - Perfil - barras de 3,0m colocadas | barras | 414 | 0 | 7.59 | 0 | 3142.26 | 3770.712
9 | Pinturas
9.1 | 24.102.000055.SER | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos (inclusive fundo anticorrosivo) - ESTRUTRUA DO FORRO, RUFOS E CAPEAMENTOS E ESCADA NA CALHA | m² | 860.46 | 12.2 | 9.63 | 20878.7005 | 8286.2298 | 34997.9164
9.2 | 24.103.000150.SER | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida - (paredes periféricas h = 24,88m) | m² | 2665.39 | 6.94 | 5.91 | 36790.2875 | 15752.4549 | 63051.2909
10 | Sistemas de Andaimes
10.1 | Cotação de mercado | Plataforma de trabalho de andaime multidirecional , com as seguintes dimensões: comprimento de 29,20m, largura 18,600m e altura de (24,50+1)m. Contempla bases reguláveis- incluir Projeto e ART do resposável pela montagem guarda-corpo duplo, um nível de piso, acesso por plataforma robust e rodapés de madeira. | locação | 1 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000
11 | Serviços Externos
11.1 | 32.109.000200.SER | Limpeza geral da edificação - somente mão de obra | m² | 816 | 2.45 | 0 | 3976.2089 | 0 | 4771.4507
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 498519.0493

## CRONOGRAMA
|  |  | Revisão | Data | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 498519.0493
| REFORMA COBERTURA - BLOCO A - ALTA TENSÃO |  | 2 | 2020-06-20 | LEIS SOCIAIS (LS) - DESONERADO |  |  | 98.89%
|  |  |  | PRAZO DA OBRA |  | 120 dias | B.D.I. | 20%
Item | Etapa | custo por etapa | % | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | OBSERVAÇÕES
| Serviços Preliminares | 28753.5708 | 5.768% | 28753.5708
100%
| Ancoragem e Linha de vida | 26471.28 | 5.31% | 26471.28
100%
| Cobertura | 120568.0827 | 24.19% |  | 48227.2331 | 48227.2331 | 24113.6165
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
| Impermeabilização | 54370.1976 | 10.91% | 5437.0198 | 32622.1186 | 10874.0395 | 5437.0198
|  |  |  | 10% | 60% | 20% | 10%
| Elementos Metálicos | 4835.0771 | 0.9699% | 967.0154 | 3868.0617
|  |  |  | 20% | 80%
| Sistemas Hidráulicos | 19366.8437 | 3.885% |  | 13556.7906 | 5810.0531
[5 empty] | 70% | 30%
| Revestimentos de superfícies | 41.5529 | 0.008335% |  | 41.5529
100%
| Forros | 106291.7866 | 21.32% |  | 106291.7866
100%
| Pinturas | 98049.2073 | 19.67% |  | 68634.4451 | 29414.7622
[5 empty] | 70% | 30%
| Sistemas de Andaimes | 35000 | 7.021% | 7000 | 24500 | 3500
|  |  |  | 20% | 70% | 10%
| Serviços Externos | 4771.4507 | 0.9571% |  |  | 2385.7253 | 2385.7253
[6 empty] | 50% | 50%
TOTAL
TOTAL |  | 498519.0493 | 100% | desembolso mensal
|  |  |  | 68628.8859 | 297741.9885 | 100211.8132 | 31936.3616
| Acumulado |  |  | 68628.8859 | 366370.8745 | 466582.6877 | 498519.0493